АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

19 апреля 2021 г.                        	  	                                       			№ 14

село Березовка

О мерах, направленных на реализацию Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», во исполнение пункта 2.6 Протокола совещания у статс-секретаря – заместителя Министра экономического развития Российской Федерации А.И. Херсонцева от 24 марта 2021 года № 30-АХ, с целью реализации изменений законодательства о контроле в Березовском сельском поселении

1.Определить ответственным представителем Березовского сельского поселения, уполномоченным на осуществление муниципального контроля, председателя Березовского сельского совета-главу Администрации Березовского сельского поселения Назар Андрея Богдановича.

2. Утвердить план-график мероприятий Администрации Березовского сельского поселения, необходимых для реализации на территории Республики Крым Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», на 2021 год (приложение 1).

3. Утвердить план-график подготовки муниципальных правовых актов Администрации Березовского сельского поселения, необходимых для реализации норм Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (приложение 2).

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель Березовского сельского

совета- глава Администрации

Березовского сельского поселения							А.Б.Назар

- Приложение 1

- к распоряжению Администрации

- Березовского сельского поселения

- от 19.04.2021 № 14

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Березовского сельского совета -глава Администрации Березовского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым

ЗНазар А.Б.___________________

19.04.2021 года

ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий Администрации Березовского сельского поселения, необходимых для реализации на территории Республики Крым Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», на 2021 год

| № п/п | Норма Федерального закона № 248-ФЗ, предусматривающая принятие МНПА | Полное наименование МНПА, его реквизиты/полное наименование проекта МНПА (если требуется принятие/внесение изменений/отмена МНПА) | Наименование представительного органа МО/ срок | ФИО, должность, контакты лица, ответственного за предоставление информации о реализации/ срок | Индикатор реализации мероприятия (в системе monitoring.ar.gov.ru) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Администрация Березовского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым |  |  |  |  |  |
| 1. | ч 2. статьи 3 ч. 4 статьи 98 | Утверждение положений о видах муниципального контроля |  |  | Информация размещается по мере исполнения (акт и дата принятия) |
|  |  | 1.Положение о муниципальном жилищном контроле. 2.Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства. | Администрация Березовского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым до 15.12.2021 | Кононенко Людмила Владимировна - заместитель главы Администрации Березовского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым, тел. + 79787475902, e-mail berezovkassovet@razdolnoe.rk.gov.ru 3 дня после утверждения |  |
| 2. | ч 2. статьи 3 ч. 4 статьи 98 | Подготовка проектов актов о признании утратившими силу актов, которыми утверждены порядки осуществления видов муниципального контроля |  |  |  |
|  |  | Утвержденные порядки осуществления видов муниципального контроля отсутствуют |  |  |  |
| 3. | ч. 5 статьи 30 | Утверждение ключевых показателей* вида муниципального контроля и их целевых значений*, а также индикативных показателей* * рекомендуется установить в положении о виде контроля. |  |  | Информация размещается по мере исполнения (акт и дата принятия) |
|  |  | 1. В Положении о муниципальном жилищном контроле будут установлены ключевые показатели данного вида контроля. 2. В Положении о муниципальном контроле в сфере благоустройства будут установлены ключевые показатели данного вида контроля | Администрация Березовского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым/ к моменту вступления в силу положения о виде контроля | Кононенко Людмила Владимировна - заместитель главы Администрации Березовского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым, тел. +79787475902, e-mail berezovkassovet@razdolnoe.rk.gov.ru 3 дня после утверждения |  |
| 4. | ч. 10 статьи 23 | Утверждение перечня индикаторов риска* по виду муниципального контроля * за исключением случая, если положением о виде муниципального контроля установлено, что система оценки и управления рисками при осуществлении соответствующего вида муниципального контроля не применяется |  |  | В положении о виде муниципального контроля будет установлено, что система оценки и управления рисками при осуществлении соответствующего вида муниципального контроля не принимается. |
|  |  | При осуществлении вида муниципального контроля система оценки и управления рисками не применяется |  |  |  |
| 5. |  | Признание утратившими силу административных регламентов по видам муниципального контроля, в отношении которых утверждены положения о видах муниципального контроля |  |  | Информация размещается по мере исполнения (акт и дата принятия) |
|  |  | 1. Административный регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального жилищного контроля на территории Березовского сельского поселения от 22.11.2016 № 243 (с изменениями и дополнениями) 2. Административный регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля в сфере благоустройства и санитарного содержания территории Березовского сельского поселения от 30.05.2017 № 107 (с изменениями и дополнениями) 3.Административный регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального имущественного контроля на территории муниципального образования Березовское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым от 30.05.2017 № 106 (с изменениями и дополнениями) 4. Административный регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля в области торговой деятельности на территории Березовского сельского поселения от 30.05.2017 № 104 (с изменениями и дополнениями) 5. Административный регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на территории Березовского сельского поселения от 24.04.2020 № 104 | Администрация Березовского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым к моменту вступления в силу положения о виде контроля | Кононенко Людмила Владимировна - заместитель главы Администрации Березовского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым, тел. +79787475902, e-mail berezovkassovet@razdolnoe.rk.gov.ru 3 дня после утверждения |  |
| 6. | ч. 3 статьи 21 | Утверждение форм документов, используемых КНО при осуществлении муниципального контроля, не утвержденные в порядке, установленном частью 2 статьи 21 (при необходимости) |  |  | Типовые формы документов, используемых контрольным (надзорным) органом, утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно – правовому регулированию в области государственного контроля (надзора) и муниципального контроля. |
|  |  | - | - | - |  |
| 7. | ч. 5 статьи 98 | Внесение данных об осуществляемых видах муниципального контроля в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля (далее – ЕРВК) | Администрация Березовского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым 01.10.2021 | Кононенко Людмила Владимировна- заместитель главы Администрации Березовского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым, тел. +79787475902, e-mail berezovkassovet@razdolnoe.rk.gov.ru 01.10.2021 | Информация размещается по мере исполнения |
| 8. | ч. 1 статьи 29 | Обеспечение интеграции ведомственных информационных систем (далее ВИС) и единого реестра контрольно-надзорных мероприятий (далее – ЕРКНМ), получение доступа к личному кабинету в ЕРВК: |  |  | Информация размещается по мере исполнения |
|  |  | 1. Подключение к виду сведений ЕРКНМ | Администрация Березовского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым / 01.09.2021 | Кононенко Людмила Владимировна- заместитель главы Администрации Березовского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым, тел. +79787475902, e-mail berezovkassovet@razdolnoe.rk.gov.ru / 01.09.2021 |  |
|  |  | 2. Подключение ЕРВК | Администрация Березовского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым / 01.09.2021 | Кононенко Людмила Владимировна - заместитель главы Администрации Березовского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым, тел. +79787475902, e-mail berezovkassovet@razdolnoe.rk.gov.ru / 01.09.2021 |  |
|  |  | 3. Доработка ведомственной информационной системы (далее – ВИС) | Администрация Березовского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым / 01.09.2021 | Кононенко Людмила Владимировна - заместитель главы Администрации Березовского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым, тел. +79787475902, e-mail berezovkassovet@razdolnoe.rk.gov.ru / 01.09.2021 |  |
| 9. | ч. 2, 4 статьи 44 | Утверждение программ профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в порядке, утверждаемом Правительством РФ |  |  | Информация размещается по мере исполнения (акт и дата принятия) |
| 10. | ч. 1 статьи 53 | Утверждение проверочных листов с учетом требований, устанавливаемых Правительством РФ |  |  | Информация размещается по мере исполнения (акт и дата принятия) |
|  |  | Так как срок утверждения перенесен на март 2022 года, разработка пока не требуется | Администрация Березовского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым / к моменту вступления в силу положения о виде контроля | Кононенко Людмила Владимировна - заместитель главы Администрации Березовского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым, тел. +79787475902, e-mail berezovkassovet@razdolnoe.rk.gov.ru / Планируемая дата март 2022 года |  |
| 11. | ч.1 статьи 33 | Утверждение актов*, предусмотренных Постановлением Правительства РФ от 29.12.2020 г. № 2328 «О порядке аттестации экспертов, привлекаемых к осуществлению экспертизы в целях государственного контроля (надзора), муниципального контроля» * в случае, если положением о виде контроля предусмотрено осуществление экспертизы при проведении контрольного (надзорного) мероприятия. |  |  |  |
|  |  | Положением о муниципальном контроле не предусмотрено осуществление экспертизы при проведении контрольного (надзорного) мероприятия. | - | - |  |
| 12. | статья 46 | Размещение на официальном сайте в сети «Интернет» сведений, предусмотренных статей 46 Федерального закона № 248-ФЗ. Своевременное наполнение. | Администрация Березовского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым до 01.07.2021 далее – по мере необходимости | Кононенко Людмила Владимировна - заместитель главы Администрации Березовского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым, тел. +79787475902, e-mail berezovkassovet@razdolnoe.rk.gov.ru 3 дня после утверждения | Информация размещается по мере исполнения |
| 13. | ч. 1 статьи 61 | Представление на согласование в органы прокуратуры плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год, в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 № 2428 «О порядке формирования плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год, его согласования с органами прокуратуры, включения в него и исключения из него контрольных (надзорных) мероприятий в течение года» | Администрация Березовского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым до 30.09.2021 | Кононенко Людмила Владимировна - заместитель главы Администрации Березовского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым, тел. +79787475902, e-mail berezovkassovet@razdolnoe.rk.gov.ru 3 дня после утверждения | Информация размещается по мере исполнения (акт и дата принятия) |

- Приложение 2

- к распоряжению Администрации

- Березовского сельского поселения

- от 19.04.2021 № 14

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Березовского сельского совета -глава Администрации Березовского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым

ЗНазар А.Б.___________________

19.04.2021 года

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки муниципальных правовых актов Администрации Березовского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым, необходимых для реализации норм Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

_________________________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования)

| № п/п | Структурная единица Федерального закона № 248-ФЗ, предусматривающая принятие акта | Вид акта (закон, решение, постановление, приказ) | Предполагаемое наименование акта | ФИО, должность, контакты лиц, ответственных за разработку акта | Сроки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Предполагаемый срок разработки акта | Предполагаемый срок согласования акта | Предполагаемый срок принятия акта |
|  | Наименование вида муниципального контроля |  |  |  |  |  |  |
|  | ч 2. статьи 3 ч. 4 статьи 98 | Постановление Администрации Березовского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым | Об утверждении Положения по муниципальному жилищному контролю | Кононенко Людмила Владимировна - заместитель главы Администрации Березовского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым, тел + 7978 7475902 berezovkassovet@razdolnoe.rk.gov.ru | Сентябрь 2021 года | Октябрь 2021 года | Декабрь 2021 года |
|  | ч 2. статьи 3 ч. 4 статьи 98 | Постановление Администрации Березовского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым | Об утверждении Положения по муниципальному контролю в сфере благоустройства | Кононенко Людмила Владимировна - заместитель главы Администрации Березовского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым, тел + 7978 7475902 berezovkassovet@razdolnoe.rk.gov.ru | Сентябрь 2021 года | Октябрь 2021 года | Декабрь 2021 года |

Указываются при необходимости все виды актов

Указывается информация о руководителе органа и должностном лице, ответственном за разработку НПА и внесение соответствующей информации в информационную систему monitoring.ar.gov.ru (начальник отдела, специалист), их контакты (телефон, электронная почта)

Срок принятия акта не должен быть позднее 15.12.2021

Информация предоставляется по каждому виду муниципального контроля