**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**реализации муниципальных программ**

**Березовского сельского поселения**

**в 2017 году**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДАЮ:Глава администрации Березовского сельского поселения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Б.Назар«29» марта 2018 г. |

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальных программ Березовского сельского поселения

в 2017 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Источники финансирования | Плановые ассигнования на 2017год (рублей) | Кассовые расходы за 2017год(рублей) | результат реализации мероприятия муниципальной программы |
| начало реализации | окончание реализации | начало реализации | окончание реализации |
| **Муниципальная программа «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Березовского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым на 2016-2018 годы»** |
| ИТОГО: |  | 2017год | 2017год | 2017год | 2017 год | всего  | 2457487 | 2455694,37 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 2457487 | 2455694,37 |
| 1. Подпрограмма «Обеспечение деятельности председателя Березовского сельского совета» | администрация Березовского сельского поселения  | 2017год | 2017год | 2017год | 2017 год | всего  | 696531 | 696524 |  |
| Областной бюджет | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 696531 | 696524 |
| 2.Подпрограмма «Обеспечение функций администрации Березовского сельского поселения» | администрация Березовского сельского поселения  | 2017год | 2017год | 2017год | 2017 год | всего  | 1760956 | 1759170,37 |  |
| Областной бюджет | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 1760956 | 1759170,37 |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **Муниципальная программа "Содержание автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности муниципального образования Березовское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым на 2016-2018 годы»"** |
| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Источники финансирования | Плановые ассигнования на 2017 год (рублей) | Кассовые расходы за2017год(рублей) | результат реализации мероприятия муниципальной программы |
| Начало реализации | Окончание реализации | Начало реализации | Окончание реализации |
| ВСЕГО: |  | 2017год | 2017год | 2017год | 2017 год | Всего: | 2294866,33 | 2251789,85 |  |
|  Бюджет республики Крым | 1632230 | 1632125,37 |
| местный бюджет | 662636,33 | 619664,48 |
| 1. Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения ул.Садовая с.Нива
 | администрация Березовского сельского поселения  | 2017год | 2017год | 2017год | 2017 год | Всего: | 1632230 | 1632125,37 |  |
| Бюджет РК | 1632230 | 1632125,37 |
| 1. Техническая паспортизация автодорог:

с.Нива ул.Виноградная,Школьная,Ленинас.Березовка ул.Гагарина,Крымская,Комарова,Коцюбинского,Ленина,Южная,Сумская,Винницкая,Объезднаяс.Ульяновка ул.Джаманаклы,Новая |  |  |  |  |  |  | 168000 | 168000 |
| 1. Услуги по тех.надзору за выполнение работ по содержанию дорог общего пользования муниципальной собственности по адресу ул.Садовая с.Нива
 |  |  |  |  |  |  | 30036,33 | 30036,33 |
| 1. Приобретение дорожных знаков
 |  |  |  |  |  |  | 98500 | 98500 |
| 1. Проведение геодезических и кадастровых работ, подготовка и формирование тех.планов с целью поставки дорог общего пользования на кадастровый учет
 |  |  |  |  |  |  | 366100 | 323128,15 |
| **Муниципальная программа «Благоустройство»** |
| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Источники финансирования | Плановые ассигнования на 2017 год (рублей) | Кассовые расходы за 2017 год(рублей) | результат реализации мероприятия муниципальной программы |
|  |  | началореализации | окончание реализации | началореализации | окончание реализации |  |  |  |  |
| ВСЕГО: |  | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | всего  | 8700 | 8700 |  |
| 1. Оплата за электроэнергию уличного освещения с.Березовка | администрация Березовского сельского поселения  | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | Всего: | 8700 | 8700 |  |  |
| Бюджет Республики Крым | 0 | 0 |
| местный бюджет | 8700 | 8700 |
| Областной бюджет |  0 | 0 |
|  | 0 |  0 |

В течение года ответственными исполнителями вносились изменения в муниципальные программы.

Основные изменения были связаны:

с приведением объемов их финансирования в соответствие с бюджетом муниципального образования Березовское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым на 2017 год ;

***Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых***

***целевых показателей эффективности реализации***

***муниципальных программ за 2017 год***

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ

Березовского сельского поселения в 2017 году

Сведения о достижении целевых показателей

эффективности реализации муниципальной программы

**«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Березовского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым на 2016-2018год»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п[<\*>](#Par589) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного  мероприятия, наименование показателей |  Единица измерения |  Значение  показателей  | Обоснованиеотклонений  значений показателя  на конец  отчетного  года (при  наличии)  |
| 2016 год | 2017 год  |
| план | факт |
| 1 | **Муниципальная программа «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Березовского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым на 2016-2018 годы»** |  |  |  |  |  |
| 1.1 | количество нормативных правовых актов администрации Березовского сельского поселения, противоречащих федеральному и Республики Крым законодательству по решению суда и не приведенных в соответствие в течение установленного федеральным законодательством срока со дня вступления решения суда в законную силу | Ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2.  | количество обращений граждан в администрацию Березовского сельского поселения, рассмотренных с нарушением сроков, установленных законодательством | Ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3. | количество муниципальных служащих органов местного самоуправления, повысивших квалификацию и прошедших профессиональную переподготовку | Ед. |  | 1 | 1 |  |

Сведения о достижении целевых показателей

эффективности реализации муниципальной программы

**Муниципальная программа "Содержание автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности муниципального образования Березовское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым на 2016-2018 годы»"**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N п/п[<\*>](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5Cuser%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%B2%D1%81%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%9C%D1%83%D0%BD.%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5C%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%9B%D0%B0%D0%B6%5C%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%9B%D0%90%D0%96.doc#Par589#Par589) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного  мероприятия, наименование показателей |  Единица измерения |  Значение  показателей  | Обоснованиеотклонений  значений показателя  на конец  отчетного  года (при  наличии)  |
| 2016год | 2017 год  |
| План  | Факт  |
| 1.  | Муниципальная программа **Муниципальная программа "Содержание автомобильных дорог общего пользования, находящихсяв собственности муниципального образования Березовское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым на 2016-2018 годы»"** |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | - | 0 | 1,5 |  |
| 1.2. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 89 | 86,9 | 89 |  |
| 1.3. | Количество дорожно-транспортных происшествий с погибшими и пострадавшими | шт | 0 | 0 | 0 |  |

 Сведения о достижении целевых показателей

эффективности реализации муниципальной программы

**Муниципальная программа «Благоустройство»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N п/п[<\*>](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5Cuser%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%B2%D1%81%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%9C%D1%83%D0%BD.%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5C%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%9B%D0%B0%D0%B6%5C%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%9B%D0%90%D0%96.doc#Par589#Par589) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного  мероприятия, наименование показателей |  Единица измерения |  Значение  показателей  | Обоснованиеотклонений  значений показателя  на конец  отчетного  года (при  наличии)  |
| 2016год | 2017 год  |
| План  | Факт  |
| 1.  | **Муниципальная программа «Благоустройство»** |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество улиц освещенных электричеством | ед | 1 | 1 | 1 |  |

 ***Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальных программ***

Реализация муниципальных программ осуществлялась за счет бюджетных средств ( местного бюджета).

Общая сумма расходов на реализацию муниципальных программ Березовского сельского поселения в 2017 году за счет всех источников финансирования составила 4716,184тыс. рублей.

Объём бюджетных ассигнований по муниципальным программам за 2017год исполнен на 99,1 процента.

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований

на реализацию муниципальных программ

за 2017 год

 ( тыс.рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№**  | **Название муниципальной программы** | **Источники финансирования** | **Плановые****бюджетные****ассигнования** | **Фактически исполнено** | **Процент****выполнения, %** |
| 1 | **Муниципальная программа «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Березовского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым на 2016-2018 годы»** | Всего  | 2457,487 | 2455,694 | 100,0 |
| 2 | Муниципальная программа **Муниципальная программа "Содержание автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности муниципального образования Березовское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым на 2016-2018 годы»"** | Всего  | 2294,866 | 2251,789 | 98,1 |
| 3 | **Муниципальная программа «Благоустройство»** |  | 8,7 | 8,7 | 100, |
|  | **ВСЕГО** |  | **4761,053** | **4716,184** | **99,1** |

***Предложения о целесообразности продолжения реализации соответствующих муниципальных программ, о сокращении финансирования и (или) досрочном прекращении реализации муниципальных программ***

 Оценка эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2017 года проведена ответственными исполнителями программ в соответствии с методикой оценки эффективности, определенной каждой муниципальной программой.

Критериями оценки являлись:

оценка достижения показателей эффективности реализации программы;

оценка объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы;

оценка сравнения фактических сроков реализации мероприятий с запланированными.

По результатам проведенной оценки:

Уровень достижения значений целевых показателей выше 99,1 процентов отмечен по 3-м муниципальным программам;

 Так, по результатам оценки эффективность реализации 3-х муниципальных программ признана высокой.

 Реализация муниципальных программ является полностью выполненной , значение целевых показателей эффективности достигнуто.

 Итоги оценки эффективности реализации муниципальных программ будут использоваться при рассмотрении проектов изменений в муниципальные программы.

 По результатам рассмотрения данного отчета будет подготовлено постановление администрации Березовского сельского поселения о результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского сельского поселения в 2017 году.

 Целесообразными к продолжению реализации являются муниципальные программы с высоким уровнем эффективности реализации.